	[image: image1.jpg]o !NTELLIGENT ENERGY
#§ EUROPE pE





	[image: image2.jpg]





[image: image3.jpg]Biedriba “Zemgales regionala energétikas agenttra”. Reg. Nr. 40008134754. Juridiska adrese: Liela iela 11, LV-3001. Faktiska adrese: Pulkveza
Brieza iela 26, Jelgava, LV-3001. Bankas rekviziti: AS Latvijas Krajbanka, konta Nr. LV64 UBAL 2400 1330 1700 1, bankas kods: UBALLV2X




Gada pārskats, 2 darbības gads /
Public Annual Report, Second Year of Operation  

 (D42,WP7)






 HYPERLINK  "http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?mailbox=INBOX&index=0.1954&array_index=0&id=2&actionID=view_attach&f=/FORTUM+logo_NWS.j" 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




The sole responsibility for the content of this material lies with

the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that

may be made of the information contained therein.
D42 ZREA 2.darbības gada pārskats 
(02.03.2010 – 01.03.2011)

	Pasākuma nosaukums
	Izpildes laiks
	Atzīmes par izpildi, piezīmes

	1.Aģentūras izveide (WP 1)

	D1 Aģentūras statūti
	x
	Izpildīts 

	D2 Valdes locekļu saraksts
	x
	Izpildīts

	D3 Konsultatīvās padomes locekļu saraksts
	x
	Izpildīts

	D4 Valdes sapulces protokols
	x
	Izpildīts

	D5 Līgumi ar biedriem par finanšu saistībām
	x
	Izpildīts

	D6 Dokumenti par direktora pieņemšanu darbā
	x
	Izpildīts

	D7 Iepirkuma dokumentācija
	x
	Izpildīts

	2.ZREA vadība/darba nodrošināšana (WP 2)

	D9 Stratēģiskais plāns
	2010.g.jūnijs
	Izstrādāts

	D10 Ikgadējais darba plāns
	2010.g.septembris
	Izstrādāts

	D12 projekta Starpziņojums un finanšu atskaite
	2010.g. novembris 
	Izstrādāts un iesniegts EACI

	Projekta finanšu bilances kontrole
	
	Pastāvīgi


	ZREA projekta stundu uzskaite
	
	Pastāvīgi

	ZREA veicamo uzdevumu sadale un izpildes kontrole, kvalitātes kontrole
	
	Pastāvīgi 

	ZREA faktu lapa
	2010.g.decembris
	Izstrādāts un iesniegts EACI

	3. Enerģētikas plānošana (WP 3)

	Izpētes veikšana un datu vākšana Zemgales Reģiona un diviem lokālajiem ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem (SEAP) – Jelgavai un Jēkabpilij.
	2010.g marts
	Datu vākšana veikta

	D15 Zemgales Reģiona ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde (SEAP)
	2011.g. aprīlis
	Termiņš:2010.g.jūnijs

Plānots pabeigt Zemgales SEAP līdz 2011.g. aprīļa beigām.

Situācija 2011.gada februārī: Kopējo datu vākšana pabeigta, tiek pabeigta atsevišķo datu vākšana no atsevišķām pašvaldībām, paralēli notiek SEAP izstrāde.

	D16 Jelgavas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP)
	2010.gada novembris
	Izpildīts, plāns ievietots Mēru pakta mājas lapā http://www.eumayors.eu


	D17 Jēkabpils ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (SEAP)
	2010.gada novembris
	Izpildīts, plāns ievietots Mēru pakta mājas lapā http://www.eumayors.eu


	Krustpils SEAP 
	
	Izstrādāts

	D18 reģiona un atjaunojamo enerģijas resursu (AER) potenciāla analīze
	2010.gada augusts
	Izstrādāts

	D 19 Atjaunojamo energoresursu ražošanas un popularizēšanas plāna izstrāde 
	2010.g. jūlijs
	Izstrādāts

	Enerģētikas datu bāzu veidošana, uzlabošana, papildināšana
	
	Pastāvīgi

	4.Aktivitātes pa sektoriem (WP 4)

	D21  12 pilotvietas, kurās veikts energoaudits  
	2010.g. jūlijs
	Energoauditi veikti

	D22 Rīcības plāns energoefektivitātes veicināšanai 
	2010.g. jūlijs
	Izstrādāts

	D23 Materiāli par energoefektivitāti uzņēmējdarbības sektorā 
	2010.g. jūlijs
	Izstrādāts

	D26 Labākās prakses izvērtējums
	2010.g. novembris 
	Izstrādāts

	Tikšanās ar Jēkabpils dzīvojamo māju iedzīvotājiem par māju siltināšanu
	01.03.2010-01.03.2011
	43 tikšanās

	Tikšanās ar Jelgavas dzīvojamo māju iedzīvotājiem par māju siltināšanu
	01.03.2010-01.03.2011
	13 tikšanās

	Tikšanās ar Bauskas dzīvojamo māju iedzīvotājiem par māju siltināšanu
	01.03.2010-01.03.2011
	10 tikšanās 

	Tikšanās ar Ozolnieku dzīvojamo māju iedzīvotājiem par māju siltināšanu
	01.03.2010-01.03.2011
	15 tikšanās

	Tikšanās ar novadu deputātiem par iestāšanos ZREA
	01.03.2010-01.03.2011
	3 tikšanās

	Tikšanās ar citām enerģētikas aģentūrām
	01.03.2010-01.03.2011
	2 tikšanās

	ZREA individuāli organizētie un ZREA sadarbībā ar citām organizācijām organizētie pasākumi
	01.03.2010-01.03.2011
	15 semināru, atvērto durvju dienu, enerģētikas dienu pasākumi 

	Tikšanās LR Ekonomikas ministrijā
	01.03.2010-01.03.2011
	4 tikšanās

	Jaunumi ZREA mājaslapā
	01.03.2010-01.03.2011
	39 jaunumi

	5.Horizontālās aktivitātes (WP 5)

	D34 Reģionā pieejamo apmācības speciālistu, konsultantu saraksts
	2009.g.septembris 
	Izpildīts, vēl ievietojams alternatīvās enerģijas ekspertu saraksts 

	Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem u.c. par ēku energoefektīvas renovācijas jautājumiem – telefoniski, klātienē, pa e-pastu
	
	64 konsultācijas

	6.Kapacitātes celšana izmantojot sadarbību Eiropā (WP 6)

	D36 Pieredzes apmaiņas braucienu programma un materiāli
	
	Īstenoti 5 pieredzes apmaiņas braucieni  ar  Kauņas Reģionālo Enerģētikas Aģentūru, Austrumzviedrijas Enerģētikas Aģentūru, Inladett Norvēģijas enerģētikas aģentūru, London Display projekta partneriem

	D37 Prezentācijas
	
	Izstrādātas 8 prezentācijas

	D38 Projektu priekšlikumi
	
	1)Tiek strādāts pie ELENA;

 2) pie IEE projektu uzsaukuma,  termiņš 2011.g. 12. Maijs;

3) No Zemgales LIAA iesniegti 30  māju energoefektīvas atjaunošanas projektu pieteikumi;

4) sākts darbs, lai konsultētu iedzīvotājus KPFI konkursa projektu pieteikumu izstrādē „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” 

	D39 Tikšanās un semināri ar starptautiskiem partneriem
	
	9 tikšanās (sk Komunikāciju plānu)

	7.Komunikācija, informācijas izplatīšana vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī (WP 7)

	D40 Aģentūras imidžs un publicitātes materiāli
	
	Izstrādāta ZREA reklāma pie aģentūras durvīm, durvju plāksnītes dizains, ZREA mapju un pildspalvu dizains

	D41 Mājaslapa
	Pastāvīgi
	Izpildīts, informācija regulāri tiek atjaunota

	D42A Komunikācijas plāns
	Katram gadam
	Izpildīts, tiek regulāri atjaunots

	D43 Tīkli, tērzēšanas grupas izveide informācijas vākšanai un izplatīšanai
	Pastāvīgi
	Izpildīts, informācijas un viedokļu apmaiņa turpinās

	D44 preses relīzes, raksti 
	Pastāvīgi
	21 raksts

	D45 Prezentācijas  vietēja, reģionāla, starptautiska mēroga pasākumos
	Pastāvīgi
	7 prezentācijas (sk. Komunikācijas plānu)

	8.Kopējās informācijas izplatības aktivitātes ( WP 8)

	Regulāra informācijas nosūtīšana un atjaunošana EACI
	
	2010.g.decembrī nosūtīta faktu lapa EACI, informācija ManagEnergy.

Starpziņojums un finanšu atskaite EACI (kā jau minēts iepriekš – 2010.g.30 Novembrī) 




